## Sheet1
מספר סידורי | הבעיה | סיווג הבעיה (באג / תפעול / אפיון) | חומרת הבעיה (קריטית / לא קריטית) | עדיפות טיפול בבעיה (גבוה / נמוך / עתידי) | קושי / מאמץ (גבוה / בינוני / נמוך) | סיבה לבעיה | פתרונות אפשריים | הפתרון הנבחר
1 | Backend לא עולה - פורט בשימוש | באג | קריטית | גבוה | נמוך | התנגשות פורט | שינוי פורט | פורט 3001
2 | חסר start script | אפיון | לא קריטית | גבוה | נמוך | אין פקודה להרצה | להוסיף start | נוסף start/dev
3 | Login נכשל - פורט שגוי | באג | קריטית | גבוה | נמוך | Frontend מצביע לפורט 5000 | תיקון axios/.env | עודכן ל-3001
4 | שגיאת Frames Directory | באג | לא קריטית | בינוני | בינוני | תקיה לא קיימת | בדיקה/יצירה | נוסף טיפול אוטומטי
5 | WebSocket לא מתחבר | באג | קריטית | גבוה | נמוך | פורט שגוי | עדכון .env | תוקן ל-3001
6 | Timeout ב-MQTT | תפעול | לא קריטית | נמוך | בינוני | אין תגובה מה-Pi | עקיפה/תיקון MQTT | עקיפה בפיתוח
7 | מצלמת Pi לא נמצאה | באג | קריטית | גבוה | בינוני | חוסר ספריה | התקנת system packages | נפתר
8 | זיהוי חיישן איטי | באג | קריטית | גבוה | נמוך | עיכובים בקוד | קיצור time.sleep | שופר ל-2 שניות
9 | IP של ה-Pi השתנה | תפעול | לא קריטית | נמוך | נמוך | IP אחר | עדכון כתובת | נפתר
10 | חיישן לא מחובר | באג | קריטית | גבוה | בינוני | Pulse=0 | בדיקת חיווט | שוחזר קוד מקורי
11 | סימולציה לא ריאלית | אפיון | לא קריטית | עתידי | נמוך | ערכים רנדומליים | לחזור לקוד מקורי | בוצע
12 | מערכת מצבים מורכבת | אפיון | לא קריטית | עתידי | בינוני | קוד מסובך | פישוט | חזרה לקוד פשוט
13 | בחירת קושחה ל-M5Stack | תפעול | לא קריטית | גבוה | נמוך | גרסאות שונות | בחירה נכונה | נבחר v1.14.9
14 | UIFlow גרסה לא יציבה | אפיון | לא קריטית | עתידי | נמוך | חוסר תאימות | בחירת יציבה | UIFlow1.0
15 | Syntax Error ב-Python | באג | לא קריטית | גבוה | נמוך | f-string לא נתמך | שימוש ב-+ | תוקן
16 | MQTT שולח ערכים שגויים | באג | קריטית | גבוה | בינוני | נשלח b'70' | תיקון JSON | שליחה height:0/1
17 | חיישן איטי אחרי עזיבה | באג | קריטית | גבוה | בינוני | איפוס איטי | קיצור זמני בדיקה | נפתר
18 | בעיות חיבור MQTT | תפעול | קריטית | גבוה | בינוני | ברוקר ישן | עדכון test.mosquitto | נפתר
19 | מהירות מנוע גבוהה מדי | באג | קריטית | גבוה | נמוך | ערך מהירות 90 | הפחתת בסיס | 15-50
20 | מנוע לא זז בהזזות קטנות | באג | קריטית | גבוה | בינוני | מהירות נמוכה מדי | הוספת מינימום | 25 מינימום 15
21 | אין הצגת זמן במנוע | אפיון | לא קריטית | בינוני | נמוך | חוסר מידע | הוספת טיימר | נוסף מסך וקונסול
22 | חוסר בדיקות מקיפות | אפיון | לא קריטית | עתידי | בינוני | אין כיסוי טסטים | יצירת test script | נוסף
23 | עודף קבצי בדיקה | תפעול | לא קריטית | נמוך | נמוך | קוד עודף | ניקוי | בוצע
24 | M5Stack לא מקבל הודעות | באג | קריטית | גבוה | בינוני | ספריה umqtt | קוד robust_mqtt | נוסף
25 | Parse Error ב-MQTT | באג | קריטית | גבוה | בינוני | int במקום JSON | תיקון קוד | נפתר
26 | ניתוקים ב-MQTT | באג | קריטית | גבוה | בינוני | חיבור לא יציב | חידוש חיבור | בוצע
27 | מנוע לא חוזר מעלה | באג | קריטית | גבוה | בינוני | אין מעקב מצב | הוספת flag | נפתר
28 | מהירות מנוע לא יחסית | אפיון | לא קריטית | גבוה | נמוך | חישוב קבוע | חישוב דינמי | בוצע
29 | מבחנים שליליים | תפעול | לא קריטית | נמוך | נמוך | ערכים <=0 | עדכון מבחנים | נפתר
30 | שגיאות Socket M5Stack | באג | קריטית | גבוה | בינוני | ניתוקי רשת | הוספת תור | בוצע
31 | הזזה שלילית לא נכונה | באג | קריטית | גבוה | בינוני | abs לא בשימוש | תיקון abs | בוצע
32 | מנוע עולה תמיד | באג | קריטית | גבוה | בינוני | אין הבדל משתמשים | בדיקת wheelchair | נפתר
33 | אין זמן במסך | אפיון | לא קריטית | בינוני | נמוך | חוסר אינדיקציה | הוספת טיימר | בוצע
34 | מהירות מנוע גבוהה | באג | קריטית | גבוה | נמוך | חישוב מהיר | הפחתה | בוצע
35 | מהירות נמוכה מדי | באג | קריטית | גבוה | בינוני | לא זז | הוספת מינימום | בוצע
36 | sys_id קשיח | אפיון | לא קריטית | גבוה | נמוך | נושא סטטי | נושא דינמי | בוצע
37 | Syntax ב-M5Stack | באג | לא קריטית | גבוה | נמוך | f-string | שימוש ב-+ | בוצע
38 | חיישן דורש simulate | תפעול | לא קריטית | גבוה | בינוני | הפעלה ידנית | הפעלה אוטומטית | בוצע
39 | Network unreachable | באג | קריטית | גבוה | בינוני | חיבור MQTT | חזרה להגדרות תקינות | בוצע
40 | חוסר אחידות MQTT | אפיון | לא קריטית | בינוני | נמוך | ברוקרים שונים | סטנדרטיזציה | בוצע
41 | Pi לא מפעיל חיישן | באג | קריטית | גבוה | בינוני | חוסר לוגיקה | הוספת autostart | בוצע
42 | חיישן מתחיל מוקדם מדי | באג | קריטית | גבוה | בינוני | MQTT לא מחובר | עיכוב start | בוצע
43 | Parsing שגוי בסטטוס | באג | קריטית | גבוה | בינוני | פורמטים שונים | טיפול גמיש | בוצע
44 | M5Stack לא יכול להגדיר WiFi ללא קידוד קשיח | אפיון | לא קריטית | גבוה | בינוני | חסר מנגנון הגדרת WiFi | ממשק ווב עם AP | ממשק ווב עם AP
45 | ממשק הווב שולח שדות שגויים | באג | לא קריטית | גבוה | נמוך | חוסר התאמה בשמות שדות | תיקון JavaScript | תיקון JavaScript
46 | לחיצה ארוכה על כפתור C לא עובדת | באג | לא קריטית | גבוה | נמוך | שימוש ב-wasPressed() במקום isPressed() | שינוי ל-isPressed() | שינוי ל-isPressed()
47 | M5Stack מתאתחל אחרי עדכוני תצוגה | באג | קריטית | גבוה | בינוני | קריאות חסימה ב-connect_to_wifi | הסרת time.sleep ו-screen.clean_screen | הסרת קריאות חסימה
48 | MQTT מתחבר לפני שה-WiFi מוכן | באג | קריטית | גבוה | נמוך | חוסר המתנה ל-WiFi | הוספת השהיה של 3 שניות | הוספת השהיה של 3 שניות
49 | שגיאות תחביר עם f-strings | באג | קריטית | גבוה | נמוך | UIFlow1.0 לא תומך ב-f-strings | החלפה ל-concatenation | החלפה ל-concatenation
50 | MQTT מתנתק אחרי ~2 דקות | תפעול | לא קריטית | בינוני | נמוך | keepalive גבוה מדי | הקטנת keepalive ל-30 שניות | הקטנת keepalive ל-30 שניות
51 | שגיאת גופן FONT_MONT_20 | באג | לא קריטית | גבוה | נמוך | גופן לא מוגדר | שינוי ל-FONT_MONT_18 | שינוי ל-FONT_MONT_18
52 | מסך לבן אחרי הגדרת WiFi | באג | לא קריטית | בינוני | נמוך | טקסט לבן על רקע לבן | יצירת labels מחדש עם צבעים | יצירת labels מחדש עם צבעים
53 | M5Stack נתקע בהגדרת WiFi | תפעול | קריטית | גבוה | בינוני | לוגיקת retry לא אחידה | איחוד לוגיקת retry | איחוד לוגיקת retry
54 | IP 0.0.0.0 אחרי חיבור WiFi | תפעול | קריטית | גבוה | בינוני | DHCP לא סיים הקצאת IP | המתנה ל-DHCP עד 12 שניות | המתנה ל-DHCP עד 12 שניות
55 | עיכוב בהופעת hotspot | תפעול | לא קריטית | נמוך | בינוני | מחזור deactivation/reactivation | זיהוי סיבות (לא יושם עדיין) | זיהוי סיבות (לא יושם עדיין)
44 | יישום מצב הגדרת WiFi ב-M5Stack | אפיון | קריטית | גבוה | גבוה | M5Stack נדרש דרך להגדיר פרטי WiFi ללא קידוד קשיח | יישום מצב הגדרת WiFi עם נקודת גישה, שרת רשת ושמירת פרטים | יישום מצב הגדרת WiFi עם נקודת גישה, שרת רשת ושמירת פרטים
45 | פענוח פרטי הזדהות בממשק הרשת של M5Stack | באג | קריטית | גבוה | נמוך | ממשק רשת שלח ssid=...&password=... אבל M5Stack ציפה ל-wifi_ssid=...&wifi_password=... | עדכון שליחת טופס JavaScript לשימוש בשמות שדות נכונים | עדכון שליחת טופס JavaScript לשימוש בשמות שדות נכונים
46 | זיהוי לחיצה ארוכה על כפתור M5Stack | באג | קריטית | גבוה | נמוך | לחיצה ארוכה על כפתור C לא הפעילה מצב הגדרת WiFi בגלל שיטת זיהוי כפתורים שגויה | שינוי מ-wasPressed() ל-isPressed() לזיהוי לחיצה ארוכה | שינוי מ-wasPressed() ל-isPressed() לזיהוי לחיצה ארוכה
47 | M5Stack מתאתחל אחרי עדכוני תצוגה | באג | קריטית | גבוה | נמוך | M5Stack התאתחל אחרי הוספת time.sleep() ו-screen.clean_screen() במהלך חיבור WiFi | הסרת קריאות UI חוסמות מנתיבי חיבור קריטיים | הסרת קריאות UI חוסמות מנתיבי חיבור קריטיים
48 | תזמון חיבור MQTT ב-M5Stack | באג | קריטית | גבוה | נמוך | חיבור MQTT נוסה לפני ש-WiFi היה מוכן לחלוטין | הוספת השהיה של 3 שניות אחרי חיבור WiFi לפני ניסיון MQTT | הוספת השהיה של 3 שניות אחרי חיבור WiFi לפני ניסיון MQTT
49 | שגיאות תחביר עם Fstrings ב-M5Stack | באג | קריטית | גבוה | נמוך | UIFlow1.0 לא תומך בתחביר fstring | החלפת כל ה-fstrings בחיבור מחרוזות | החלפת כל ה-fstrings בחיבור מחרוזות
50 | בעיות ניתוק MQTT ב-M5Stack | באג | לא קריטית | נמוך | בינוני | חיבור MQTT התנתק אחרי ~2 דקות עם שגיאות 'Server close socket link' | הקטנת מרווח keepalive והוספת בדיקת מצב חיבור | הקטנת מרווח keepalive והוספת בדיקת מצב חיבור
51 | שגיאות הגדרת גופן ב-M5Stack | באג | קריטית | גבוה | נמוך | FONT_MONT_20 לא הוגדר, גרם ל-NameError ביצירת תוויות | שינוי לקבוע גופן תקין FONT_MONT_18 | שינוי לקבוע גופן תקין FONT_MONT_18
52 | מסך לבן ב-M5Stack אחרי הגדרת WiFi | באג | קריטית | גבוה | נמוך | אחרי יציאה מהגדרת WiFi, המסך הפך לבן עם תוויות בלתי נראות | יצירה מחדש של תוויות עם צבעים נכונים אחרי השלמת הגדרת WiFi | יצירה מחדש של תוויות עם צבעים נכונים אחרי השלמת הגדרת WiFi
53 | M5Stack נתקע בהגדרת WiFi | באג | קריטית | גבוה | בינוני | M5Stack היה נתקע לדקות כשסיסמה שגויה הוזנה, ואז סיסמה נכונה | יישום לוגיקת ניסיון מאוחדת והקטנת timeouts לתגובה מהירה יותר | יישום לוגיקת ניסיון מאוחדת והקטנת timeouts לתגובה מהירה יותר
54 | המתנה ל-DHCP להקצאת IP ב-M5Stack | באג | קריטית | גבוה | בינוני | M5Stack הראה 'מחובר' אבל IP היה 0.0.0.0, גרם לניסיונות מוקדמים וחזרה למצב הגדרה | הוספת המתנה ל-DHCP אחרי אסוציאציה של WiFi להבטחת הקצאת IP אמיתית | הוספת המתנה ל-DHCP אחרי אסוציאציה של WiFi להבטחת הקצאת IP אמיתית
55 | עיכובים ביצירת נקודת גישה ב-M5Stack | באג | לא קריטית | נמוך | בינוני | נקודת גישה של M5Stack לפעמים לקחה זמן להופיע בטלפון | זיהוי בעיות קוד עם השבתה/הפעלה אגרסיבית של AP וזמני המתנה קצרים | זיהוי סיבות שורש לעיכובי נקודת גישה (שיפורי קוד נדרשים אבל לא מיושמים עדיין)
56 | תוויות עדיין נראות אחרי כישלון חיבור WiFi | באג | לא קריטית | נמוך | נמוך | label.set_text('') לא מסיר בפועל תוויות מהמסך | הגדרה מפורשת של תוויות ההגדרה ל-None ויצירה מחדש ב-wifi_setup_mode() | הגדרה מפורשת של תוויות ההגדרה ל-None ויצירה מחדש ב-wifi_setup_mode()
57 | משתנה כפתור חסר בהגדרה | באג | קריטית | גבוה | נמוך | button_a_press_time לא הוגדר בטווח הגלובלי | הוספת button_a_press_time = 0 להגדרות משתנים גלובליים | הוספת button_a_press_time = 0 להגדרות משתנים גלובליים
58 | תגובת רשת לא נראית אחרי חיבור WiFi מוצלח | תפעול | קריטית | גבוה | נמוך | stop_hotspot() נקרא לפני conn.close() | וידוא ש-conn.send() ו-conn.close() נקראים לפני stop_hotspot() | וידוא ש-conn.send() ו-conn.close() נקראים לפני stop_hotspot()
59 | פורטל שבוי לא נפתח אוטומטית | אפיון | לא קריטית | נמוך | בינוני | פורטל שבוי התבסס רק על JavaScript של onload | יישום פורטל שבוי חזק עם הפניות HTTP לכתובות זיהוי נפוצות | יישום פורטל שבוי חזק עם הפניות HTTP לכתובות זיהוי נפוצות
60 | פונקציונליות כפתור A חסרה במצב הגדרה | באג | לא קריטית | נמוך | בינוני | שרת רשת חסם, מונע בדיקת כפתורים | יישום שרת רשת לא חוסם עם timeout והוספת בדיקת כפתורים | יישום שרת רשת לא חוסם עם timeout והוספת בדיקת כפתורים
61 | התנגשות מזהה לקוח MQTT בהפעלה מחדש | באג | לא קריטית | נמוך | נמוך | אותו מזהה לקוח שומש בכל הפעלה מחדש | הוספת יצירת מזהה לקוח ייחודי מבוסס זמן | הוספת יצירת מזהה לקוח ייחודי מבוסס זמן
62 | לחיצה ארוכה על כפתור C לא נשארת במצב הגדרת WiFi | אפיון | לא קריטית | נמוך | בינוני | גם כפתור B וגם C הגדירו setup_skipped = True | הפרדת לוגיקה באמצעות דגל keep_instruction_screen_shown | הפרדת לוגיקה באמצעות דגל keep_instruction_screen_shown
63 | זמני לחיצה על כפתורים עוברים מלולאה ראשית למצב הגדרה | באג | לא קריטית | נמוך | נמוך | זמני לחיצה על כפתורים לא אופסו בכניסה למצב הגדרה | איפוס כל זמני הלחיצה על כפתורים ל-0 בתחילת wifi_setup_mode() | איפוס כל זמני הלחיצה על כפתורים ל-0 בתחילת wifi_setup_mode()
64 | דגל keep_instruction_screen_shown לא מתאפס | באג | לא קריטית | נמוך | נמוך | דגל נשאר True אחרי הצגת הוראות | הוספת קוד לאיפוס keep_instruction_screen_shown = False בסוף show_instructions_screen() | הוספת קוד לאיפוס keep_instruction_screen_shown = False בסוף show_instructions_screen()
65 | נקודת גישה לא נכבה ביציאה ממצב הגדרה | תפעול | קריטית | גבוה | נמוך | קריאה ל-stop_hotspot() חסרה ביציאה ממצב הגדרה | הוספת קריאה ל-stop_hotspot() לפני יציאה מ-wifi_setup_mode() | הוספת קריאה ל-stop_hotspot() לפני יציאה מ-wifi_setup_mode()
66 | תוויות הגדרה נשארות אחרי יציאה ממצב הגדרה | באג | לא קריטית | נמוך | נמוך | תוויות הגדרה לא נוקו לפני יצירת תוויות ראשיות | הוספת קוד לניקוי כל תוויות ההגדרה לפני יצירת תוויות ראשיות | הוספת קוד לניקוי כל תוויות ההגדרה לפני יצירת תוויות ראשיות
67 | שגיאת MQTT EHOSTUNREACH בכניסה למצב הגדרה | באג | לא קריטית | נמוך | נמוך | MQTT מנסה לתקשר בזמן ש-WiFi מנותק | הוספת קוד לניתוק MQTT בצורה נקייה לפני כניסה למצב הגדרה | הוספת קוד לניתוק MQTT בצורה נקייה לפני כניסה למצב הגדרה
68 | הוראות לא מוצגות ללחיצה ארוכה על כפתור B | באג | לא קריטית | נמוך | בינוני | mqtt.disconnect() זורק שגיאת EBADF, עוצר ביצוע קוד | הסרת קריאות mqtt.disconnect() מיותרות ממטפלי כפתורים | הסרת קריאות mqtt.disconnect() מיותרות ממטפלי כפתורים
69 | NameError - mqtt_connected לא מוגדר | באג | קריטית | גבוה | נמוך | משתנה אותחל אחרי הגדרות פונקציות אבל שומש לפני | העברת אתחול mqtt_connected ו-mqtt לראש הקובץ עם גלובליים אחרים | העברת אתחול mqtt_connected ו-mqtt לראש הקובץ עם גלובליים אחרים